|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC**

**Nhiệm vụ và phân công cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan**

 **trong quá trình triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận***(Kèm theo Kế hoạch số ………/KH-UBND ngày …./8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)*

| **STT** | **TÊN NHIỆM VỤ** | **CƠ QUAN CHỦ TRÌ** | **CƠ QUAN PHỐI HỢP** | **CẤP TRÌNH HOẶC GỬI VĂN BẢN** | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Về cụ thể hóa chính sách, pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030** |
| 1 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Nội vụ***:- Hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.- Hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là Vùng an toàn khu, Xã an toàn khu, Xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động. | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh hoặc Sở chuyên ngành | Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi Bộ quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện |
| 2 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Xây dựng***:- Hướng dẫn việc rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các ĐVHC đô thị dự kiến có liên quan để sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đề xuất các biện pháp để đảm bảo và tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, sau khi hoàn thành sắp xếp.- Hướng dẫn việc rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.- Hướng dẫn việc thực hiện phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), việc thực hiện đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị. | Sở Xây dựng | nt | nt | nt |
| 3 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Tài chính***: Hướng dẫn công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã. | Sở Tài chính | nt | nt | nt |
| 4 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Kế hoạch và Đầu tư***:- Hướng dẫn việc bổ sung nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trong quy hoạch tỉnh.- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật về quy hoạch đối với các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.- Hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; quy định về việc hưởng ưu đãi đầu tư, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại địa bàn xã biên giới, ven biển, hải đảo trong trường hợp sắp xếp ĐVHC làm thay đổi về địa giới hành chính theo quy định và việc chuyển đổi Giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | nt | nt | nt |
| 5 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường***:- Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo kết quả kiểm kê đất đai của từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã.- Hướng dẫn việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thay đổi đường địa giới hành chính và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã. | Sở Tài nguyên và Môi trường | nt | nt | nt |
| 6 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Tư pháp***: Hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp; việc áp dụng pháp luật về các nội dung liên quan khi thực hiện thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. | Sở Tư pháp | nt | nt | nt |
| 7 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực về an ninh***:- Hướng dẫn việc rà soát, cung cấp số liệu nhân khẩu thực tế cư trú tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã.- Hướng dẫn, thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; việc chuyển đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã do thực hiện sắp xếp. | Công an tỉnh | nt | nt | nt |
| 8 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực Quốc phòng***: Hướng dẫn và thực hiện việc xác định các ĐVHC cấp xã là đơn vị trọng điểm về quốc phòng; việc công nhận các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp là khu vực biên giới. | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | nt | nt | nt |
| 9 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn***:- Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.- Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | nt | nt | nt |
| 10 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:***- Hướng dẫn việc rà soát, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện dự án, tiểu dự án và các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các chính sách thuộc lĩnh vực lao động - xã hội và chính sách đối với người có công tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | nt | nt | nt |
| 11 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực thuộc Ủy ban Dân tộc:***- Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.- Hướng dẫn và thực hiện theo thẩm quyền việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp thuộc khu vực miền núi, vùng cao; ĐVHC cấp xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | Ban Dân tộc tỉnh | nt | nt | nt |
| 12 | ***Cụ thể hóa các văn bản lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch*:** Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh và thực hiện việc xác định ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | nt | nt | nt |
| **II** | **Tổ chức triển khai xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Ninh Thuận** |
| 1 | Tham gia Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Tham gia Hội nghị do Trung ương tổ chức | Theo yêu cầu của Trung ương |
| 2 | Cụ thể hóa các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và thực hiện việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh hoặc Sở Thông tin và Truyền thông | Trong cả giai đoạn 2023 - 2025 |
| 3 | Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 |  |  |  |  |
| a) | Rà soát, xác định chính thức số liệu về dân số, diện tích, các đơn tố đặc thù của ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) | Trước ngày 12/8/2023 |
| b) | Đề xuất Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với các đơn vị do địa phương quản lý thuộc diện phải sắp xếp (nếu có) | UBND huyện, thành phố | Sở Nội vụ | Báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) | Trước ngày 25/8/2023 |
| c) | Báo cáo Bộ Nội vụ về thời điểm gửi Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận | Sở Nội vụ |  | Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ | Chậm nhất ngày 31/8/2023 |
| d) | Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Trước ngày 15/9/2023 |
| đ) | Trình Bộ Nội vụ về Phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ | Châm nhất ngày 31/10/2023 |
| 4 | Xây dựng hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương (nếu có thực hiện sắp xếp) |  |  |  |  |
| a) | Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Trong tháng 11/2023 |
| b) | Rà soát, xây dựng Đề án; tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã | Ủy ban nhân các huyện, thành phố | Sở, ban, ngành liên quan | Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện liên quan | Hoàn thành trong tháng 12/2023 |
| c) | Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Ninh Thuận | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Hoàn thành trong tháng 01/2024 |
| d) | Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Đề án của UBND tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh | Hoàn thành trong tháng 02/2024 |
| đ) | Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025 | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ | Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết |
| e) | Giải trình, bổ sung, hoàn thiện Đề án theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ | Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ |
| 5 | Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan |  |  | Hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2025 |
| **III** | **Tổ chức sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025** |
| 1 | Xây dựng kế hoạch, đề cương sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Kế hoạch của UBND tỉnh | Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ |
| 2 | Tổ chức sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương. | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan | Báo cáo sơ kết của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ | Chậm nhất ngày 31/8/2025 |
| 3 | Tham gia Hội nghị sơ kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên phạm vi cả nước. | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành, địa phương liên quan |  | Theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ |