| TỈNH ỦY NINH THUẬN | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BAN CHỈ ĐẠO XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT * Số: -KH/BCĐ | Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua

chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”;

- Căn cứ Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước;

- Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 274-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới” trên địa bàn toàn tỉnh; tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động (sau đây viết tắt là “Phong trào thi đua”).

Để Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (viết tắt là chiến dịch), với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian thực hiện chiến dịch.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Triển khai, hưởng ứng chiến dịch với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở nhằm góp phần huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

- Đảm bảo thực hiện đạt 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian triển khai chiến dịch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh để tất cả người dân biết và hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự giác, tự nguyện, khẩn trương.

- Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tuyên truyền phải đến được với người dân, cụ thể:

+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đăng nhiều tin bài tuyên truyền về chủ trương của Đảng trong việc triển khai thực hiện chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và tạo dư luận ủng hộ việc thực hiện Chiến dịch,

+ Tuyên truyền các mô hình, cách làm hay ở các địa phương về thực hiện chiến dịch, để các địa phương trong tỉnh xem xét, nghiên cứu và vận dụng.

+ Các địa phương chỉ đạo ngành Văn hóa, thông tin thường xuyên tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh về kết quả, tiến độ, các mô hình, cách làm hay trong thực hiện chiến dịch.

+ Xây dựng và cung cấp các tài liệu tuyên truyền về chiến dịch, phong trào để người dân giúp nhau trong thực hiện chiến dịch, như đóng góp ngày công, lương thực, vật liệu, nhường đất xây dựng nhà ở.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia Chiến dịch.

III. Thời gian thực hiện chiến dịch

Chiến dịch được triển khai trong 90 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo):

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ, kết quả về Ban Chỉ đạo hàng tuần và theo yêu cầu đột xuất kết quả triển khai thực hiện chiến dịch.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Văn phòng đăng ký đất đai) phối hợp hướng dẫn địa phương lập thủ tục giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, trường hợp đất để thực hiện xây dựng nhà ở chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để làm nhà ở theo quy định để triển khai thực hiện góp phần hoàn thành chiến dịch.

2. Sở Xây dựng: Phối hợp kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung thiết kế mẫu nhà, kết cấu theo phản ảnh của địa phương để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân (nếu có).

3. Sở Tài chính: Tham mưu Ban Chỉ đạo phân bổ nguồn vốn triển khai thực hiện chiến dịch (phần hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh) cho các huyện để tổ chức thực hiện.

4. Sở Nội vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, kinh phí, vật chất phục vụ chiến dịch để kịp thời động viên.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lịch kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện chiến dịch tại các địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo triến độ, đảm bảo thời gian quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ... tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Chiến dịch; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch.

7. Đề nghị các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền trong lực lượng, tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất, ngày công thực hiện chiến dịch.

8. Giao Bí thư các huyện ủy, thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện chiến dịch đảm bảo tiến độ thực hiện các giai đoạn, cụ thể:

8.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng thực hiện chiến dịch chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thực hiện chiến dịch về đất, kinh phí, vật chất, ngày công.

8.2. Khẩn trương chỉ đạo triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, khối lượng công việc, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1: Từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 30/4/2025: Tập trung hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa …………. Căn nhà, cụ thể:

- Huyện Ninh Sơn: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Bác Ái: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Bắc: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Hải: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Phước: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Nam: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2025 đến hết ngày 30/5/2025: Tập trung hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa …………. Căn nhà, cụ thể:

- Huyện Ninh Sơn: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Bác Ái: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Bắc: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Hải: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Phước: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Nam: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

c) Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2025 đến hết ngày 30/6/2025: Tập trung hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa …………. Căn nhà, cụ thể:

- Huyện Ninh Sơn: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Bác Ái: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Bắc: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Hải: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Ninh Phước: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

- Huyện Thuận Nam: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa ……. Căn nhà.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện chiến dịch, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia và tích cực đóng góp kinh phí, vật chất, sức người, sức của để góp phần hoàn thành chiến dịch đã đề ra.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến dịch./.

| Nơi nhận: - TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh, - Ủy ban nhân dân tỉnh, - UBMTTQVN tỉnh, - Thành viên HĐ.TĐKT tỉnh, - Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Khối thi đua của tỉnh, - Lưu: VT, VXNV. | T/M BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH UBND TỈNH Trần Quốc Nam |
| --- | --- |